## Sprint 1
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 28 | 28 | 27 | 25 | 19 | 16 | 9 | 6
| Task rows | 10 | Done days | 7 |  | 28 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 30.4643 | 26.5 | 22.5357 | 18.5714 | 14.6071 | 10.6429 | 6.6786 | 2.7143
| template rows |  | Trend Days | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 30.4643 1: 1; 26.5 2: 2; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 4; 14.6071 5: 5; 10.6429 6: 6; 6.6786 7: 7; 2.7143 8: 8; 2.7143 9: 9; 2.7143 10: 10
2026-01-01 | Registro usuarios | HU01 | LUIS | Terminado | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 2; 22.5357 3: 2; 18.5714 4: 1; 14.6071 5: 1; 10.6429 6: 0; 6.6786 7: 0; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-02-01 | Login sistema | HU02 | DANIEL | En progreso | 2 | 30.4643 1: 2; 26.5 2: 2; 22.5357 3: 1; 18.5714 4: 1; 14.6071 5: 1; 10.6429 6: 0; 6.6786 7: 0; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-03-01 | Registrar cursos | HU03 | FRANK | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 2; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 1; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 0; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-04-01 | Registrar docentes | HU04 | DIEGO | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-05-01 | Registrar aulas | HU05 | LUIS | En progreso | 2 | 30.4643 1: 2; 26.5 2: 2; 22.5357 3: 2; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 1; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 0; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-06-01 | Definir bloques | HU06 | DANIEL | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-07-01 | Consultar horarios | HU11 | FRANK | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 3; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 2; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-08-01 | Registrar estudiantes | HU13 | DIEGO | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-09-01 | Validar créditos | HU16 | LUIS | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
2026-10-01 | Ver horarios | HU09 | DANIEL | En progreso | 3 | 30.4643 1: 3; 26.5 2: 3; 22.5357 3: 3; 18.5714 4: 2; 14.6071 5: 2; 10.6429 6: 1; 6.6786 7: 1; 2.7143 8: 0; 2.7143 9: 0; 2.7143 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 29 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 | 9 | 4
| Task rows | 6 | Done days | 8 |  | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3 | 17.4 | 14.5 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | 2.9
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 31.1667 | 27.4405 | 23.7143 | 19.9881 | 16.2619 | 12.5357 | 8.8095 | 5.0833 | 1.3571
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 31.1667 1: 1; 27.4405 2: 2; 23.7143 3: 3; 19.9881 4: 4; 16.2619 5: 5; 12.5357 6: 6; 8.8095 7: 7; 5.0833 8: 8; 1.3571 9: 9; 1.3571 10: 10
2026-01-02 | Generar horarios | HU07 | LUIS | En progreso | 7 | 31.1667 1: 7; 27.4405 2: 6; 23.7143 3: 5; 19.9881 4: 4; 16.2619 5: 3; 12.5357 6: 2; 8.8095 7: 1; 5.0833 8: 0; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
2026-02-02 | Detectar conflictos | HU08 | DANIEL | En progreso | 5 | 31.1667 1: 5; 27.4405 2: 5; 23.7143 3: 4; 19.9881 4: 4; 16.2619 5: 3; 12.5357 6: 2; 8.8095 7: 2; 5.0833 8: 1; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
2026-03-02 | Editar horarios | HU10 | FRANK | En progreso | 4 | 31.1667 1: 4; 27.4405 2: 4; 23.7143 3: 4; 19.9881 4: 3; 16.2619 5: 3; 12.5357 6: 2; 8.8095 7: 1; 5.0833 8: 1; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
2026-04-02 | Guardar ejecuciones | HU12 | DIEGO | En progreso | 3 | 31.1667 1: 3; 27.4405 2: 3; 23.7143 3: 3; 19.9881 4: 2; 16.2619 5: 2; 12.5357 6: 1; 8.8095 7: 1; 5.0833 8: 0; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
2026-05-02 | Matricular cursos | HU14 | LUIS | En progreso | 5 | 31.1667 1: 5; 27.4405 2: 5; 23.7143 3: 4; 19.9881 4: 4; 16.2619 5: 3; 12.5357 6: 2; 8.8095 7: 2; 5.0833 8: 1; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
2026-06-02 | Validar prerrequisitos | HU15 | DANIEL | En progreso | 5 | 31.1667 1: 5; 27.4405 2: 5; 23.7143 3: 5; 19.9881 4: 4; 16.2619 5: 3; 12.5357 6: 3; 8.8095 7: 2; 5.0833 8: 1; 1.3571 9: 0; 1.3571 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do