## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
R1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Técnico (Requerimientos) | Falta de validación | Serio | Alta | 2026-09-04 | Medio | Activo | PM | Inicio desarrollo | R1 | Mitigar | Revisión continua (+0.5 día) | 2026-05-01 | Puede afectar alcance | No elimine o modifique estas celdas!!
R2 | Vulnerabilidad en login | Técnico (Seguridad) | Mala implementación | Serio | Medio | 2026-07-02 | Alto | Activo | Backend | Pruebas login | R2 | Mitigar | Librerías seguras | 2026-05-01 | Seguridad clave | Umbral para Amenazas
R3 | Algoritmo de horarios falla | Técnico (Complejidad) | Alta complejidad | Muy Serio | Alto | 2026-03-06 | Bajo | Activo | Backend | Generación horarios | R3 | Mitigar | Edición manual (+1 día) | 2026-05-01 | Crítico | Alto | 4.5
R4 | Sistema lento con muchos datos | Técnico (Desempeño) | Mala optimización | Serio | Medio | 2026-07-02 | Medio | Activo | Backend | Alta carga | R4 | Mitigar | Optimización (+1 día) | 2026-05-01 | Impacta UX | Medio | 2
R5 | Datos incorrectos registrados | Técnico (Calidad) | Validaciones débiles | Serio | Medio | 2026-07-02 | Alto | Activo | Fullstack | Registro datos | R5 | Mitigar | Validaciones backend | 2026-05-01 | Datos críticos
R6 | Fallo comunicación frontend-backend | Técnico (Comunicaciones) | Error en APIs | Moderado | Medio | 2026-01-02 | Alto | Activo | Fullstack | Consumo API | R6 | Mitigar | Pruebas integración | 2026-05-01 | Integración | Umbral para Oportunidades
R7 | Cambios de requerimientos del cliente | Externo (Cliente) | Nuevas necesidades | Serio | Medio | 2026-07-02 | Bajo | Activo | PM | Reuniones cliente | R7 | Mitigar/Aceptar | Ajuste backlog | 2026-05-01 | Frecuente | Alto | 4
R8 | Falta de tiempo del equipo | Organizacional (Recursos) | Sobrecarga HU | Serio | Alto | 2026-09-04 | Medio | Activo | PM | Sprint activo | R8 | Mitigar | Repriorizar tareas | 2026-05-01 | Clásico | Medio | 2
R9 | Falta de experiencia técnica | Organizacional (Capacitación) | Nuevas tecnologías | Moderado | Medio | 2026-01-02 | Medio | Activo | Equipo | Inicio proyecto | R9 | Mitigar | Capacitación (+1 día) | 2026-05-01 | Controlable
R10 | Dependencia de otros cursos/proyectos | Organizacional (Dependencias) | Falta de disponibilidad | Moderado | Bajo | 0.9 | Medio | Activo | PM | Coordinación externa | R10 | Mitigar | Ajuste cronograma | 2026-05-01 | Opcional
R11 | Mala estimación de tareas | Gestión (Estimación) | Subestimación | Serio | Alto | 2026-09-04 | Medio | Activo | PM | Planificación | R11 | Mitigar | Reestimación continua | 2026-05-01 | Afecta tiempo
R12 | Planificación deficiente de sprints | Gestión (Planeación) | Mala organización | Serio | Medio | 2026-07-02 | Medio | Activo | PM | Inicio sprint | R12 | Mitigar | Refinamiento backlog | 2026-05-01 | Mejora continua
R13 | Falta de control del avance | Gestión (Control) | No seguimiento | Moderado | Medio | 2026-01-02 | Alto | Activo | PM | Ejecución sprint | R13 | Mitigar | Daily meetings | 2026-05-01 | Scrum clave
R14 | Problemas de comunicación del equipo | Gestión (Comunicación) | Falta de coordinación | Moderado | Medio | 2026-01-02 | Alto | Activo | PM | Trabajo diario | R14 | Mitigar | Reuniones diarias | 2026-05-01 | Impacto medio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021111a | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith |  | 021111a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
|  |  |  | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio | [9 empty] | Umbral para Amenazas
|  |  |  | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | [9 empty] | Alto | 4.5
|  |  |  | Alto | Muy Alto | 6.3 | [10 empty] | Medio | 2
|  |  |  | Alto | Alto | 4.9
|  |  |  | Alto | Medio | 3.5 | [10 empty] | Umbral para Oportunidades
|  |  |  | Alto | Bajo | 2.1 | [10 empty] | Alto | 4
|  |  |  | Alto | Muy Bajo | 0.7 | [10 empty] | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com