## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Administrador | Registrar usuarios | Gestionar accesos | T1.1 | Crear formulario + validación | Usuario válido se guarda | 3 | 3 | - | Sprint 1 | Por Hacer | Base del sistema
HU02 | Usuario | Iniciar sesión | Acceder al sistema | T2.1 | Implementar autenticación | Credenciales válidas permiten acceso | 2 | 2 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer | Seguridad
HU03 | Coordinador | Registrar cursos | Planificar horarios | T3.1 | CRUD cursos | Curso válido se registra | 3 | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
HU04 | Coordinador | Registrar docentes | Asignarlos | T4.1 | CRUD docentes | Docente válido se guarda | 3 | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
HU05 | Coordinador | Registrar aulas | Asignar clases | T5.1 | CRUD aulas | Aula válida se registra | 2 | 2 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
HU06 | Coordinador | Definir bloques horarios | Organizar clases | T6.1 | Crear bloques sin traslape | Bloque válido se registra | 3 | 3 | HU05 | Sprint 1 | Por Hacer | Validación
HU07 | Coordinador | Generar horarios | Automatizar planificación | T7.1 | Algoritmo de generación | Horario válido generado | 7 | 8 | HU03, HU04, HU05, HU06 | Sprint 2 | Por Hacer | Core
HU08 | Coordinador | Detectar conflictos | Corregirlos | T8.1 | Validar solapamientos | Conflictos detectados | 5 | 5 | HU07 | Sprint 2 | Por Hacer
HU09 | Usuario | Ver horarios | Consultarlos | T9.1 | Vista con filtros | Horarios se muestran correctamente | 3 | 3 | HU07 | Sprint 1 | Por Hacer | UI
HU10 | Coordinador | Editar horarios | Corregirlos | T10.1 | Edición manual | Cambios válidos se guardan | 4 | 5 | HU08 | Sprint 2 | Por Hacer
HU11 | Usuario | Consultar horarios | Revisarlos | T11.1 | Filtros de búsqueda | Consulta devuelve datos correctos | 3 | 3 | HU09 | Sprint 1 | Por Hacer
HU12 | Coordinador | Guardar ejecuciones | Auditoría | T12.1 | Registrar historial | Generación se almacena | 3 | 3 | HU07 | Sprint 2 | Por Hacer
HU13 | Coordinador | Registrar estudiantes | Incluirlos | T13.1 | CRUD estudiantes | Estudiante válido se registra | 3 | 3 | HU01 | Sprint 1 | Por Hacer
HU14 | Coordinador | Matricular cursos | Planificación | T14.1 | Relación estudiante-curso | Matrícula válida se registra | 5 | 5 | HU13 | Sprint 2 | Por Hacer
HU15 | Sistema | Validar prerrequisitos | Evitar errores | T15.1 | Validación académica | Prerrequisitos correctos | 5 | 5 | HU14 | Sprint 2 | Por Hacer
HU16 | Sistema | Validar créditos | Evitar exceso | T16.1 | Validar carga académica | Exceso bloqueado | 3 | 3 | HU14 | Sprint 1 | Por Hacer
HU17 | Coordinador | Ver reporte de conflictos | Analizarlos | T17.1 | Generar reportes | Reporte visible | 3 | 5 | HU08 | Sprint 2 | Por Hacer | Mejora

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1899-12-31 | 2026-04-22 | 14 | 2026-05-05 | 30 pts | Planeado | 2026-05-05 | Implementar base del sistema (usuarios, cursos, docentes, aulas, bloques, consultas básicas)
1900-01-01 | 2026-05-06 | 14 | 2026-05-19 | 30 pts | Planeado | 2026-05-19 | Implementar generación, validación y ajuste de horarios
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0